## Planning
Planning
Elève | Mathéo Jeanneret | [11 empty] | Classe | 300233
Projet | Horaire CFF | [11 empty] | Module |  | 151
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 28.01.2025 - MAT | 28.01.2025 - A-M | 29.01.2025 - MAT | 03.02.2025 - MAT | 03.02.2025 - A-M | 04.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - A-M | 11.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - A-M | 18.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - A-M | 25.02.2025 - MAT
Exercices / découverte | x | x | x | x
Analyse
présentation du projet |  |  |  |  | x
analyse des maquettes |  |  |  |  | x
analyse du usecases | [5 empty] | x
analyse du diagramme d'activité | [5 empty] | x
analyse du diagramme de séquence système | [5 empty] | x
analyse du schéam ER de la DB | [9 empty] | x
finalisation la documentation de l'analyse | [9 empty] | x
Conception
conception du diagramme de classes de la partie serveur | [9 empty] | x | x |  | x
conception du diagramme de classes de la partie cliente | [10 empty] | x |  | x
conception du diagramme de séquence interactions | [12 empty] | x
conception des pas de tests fonctionnels | [13 empty] | x
conception du schéma relationnel de la base de données | [13 empty] | x
finalisation la documentation de la conception | [13 empty] | x
Réalisation
réalisation de l'interface cliente
réalisation de la base de données
réalisation de la consultation des horaires (en visiteur)
réalisation du système de login
réalisation du système de modification d'horaire (admin only)
réalisation du système d'enregistrement de voyage (utilisateur logé)
Hébergement sur la prod
finalisation de la documentation sur la réalisation
Tests de l'application
tester la fluidité de l'interface
tester le sizing de l'application sur différents média
tester la compatibilité sur différents navigateur
tester la connexion / déconnexion à la base de données
tester le système de session / cookie avec le système de login
tester le droit d'accès en fonction du compte logé
tester le système CRUD entre client et serveur avec DB
finalisation de la documentation sur les tests
Autres | [14 empty] | x
Documentation |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x
MALADE

## Journal de travail
Journal de travail - 151
Elève / classe | Mathéo Jeanneret / 300233
Projet | Horaire CFF
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-01-28 | introduction à la matière technologique | 8
2025-01-29 | choix du projet + suite des exercices sur php | 4
2025-02-03 | finalisation des exercices | 3
2025-02-03 | mise en place du journal de travail et du planning | 1
2025-02-03 | création de toutes les tâches | 0.5
2025-02-03 | présentation du projet | 0.5
2025-02-03 | analyse des maquettes | 2
2025-02-04 | analyse du usecases | 1.5
2025-02-04 | analyse du diagramme d'activité | 1
2024-02-04 | analyse du diagramme de séquence | 1
2025-02-10 | malade | 0
2025-02-11 | malade | 0
2025-02-17 | analyse du schéma ER | 1
2025-02-17 | documentation de l'analyse | 1.5
2025-02-17 | conception du diagrame de classes du côté serveur | 3
2025-02-17 | conception du diagrame de classes du côté client | 2
2025-02-18 | absent (rdv chez le médecin) | 0
2025-02-24 | correction du diagramme de classes du côté client | 1
2025-02-24 | correction du diagramme de classes du côté serveur | 1
2025-02-24 | conception du diagramme de séquence interactions | 2
2025-02-24 | conception de pas de tests fonctionnels | 1
2025-02-24 | conception du schéma relationnel de la DB | 2
2025-02-24 | documentation de la conception | 1
2025-02-25 | finalisation de la documentation sur la partie de l'analyse et de la conception | 2
2025-02-25 | revision des notions théoriques | 1
2025-02-25 | recherches des outils php sur le web | 1
Total |  | 42
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé